KWISMO

Plan de contenu réseaux sociaux — 5 semaines

De la préparation du réseau à la finale Orange Digital Center

| Équipe | SAFESEND |
| --- | --- |
| Sponsor | Orange Digital Center |
| Date de lancement | 1er septembre (Semaine 2, Jour 14) |
| Couverture du plan | 5 semaines (35 jours) — pré-lancement, lancement, adoption, engagement, finale |
| Plateformes | TikTok, LinkedIn, Facebook, WhatsApp |

# 1. Principe directeur des 5 semaines

La logique narrative du plan initial s’étale sur 5 semaines pour couvrir tout le parcours : préparation → lancement → adoption → engagement → mobilisation pour la finale.

- Semaines 1 et 2 : construire l'audience, créer l'attente, révéler la solution, lancer officiellement le 1er septembre.

- Semaine 3 : transformer les curieux en utilisateurs réels (téléchargement, prise en main, premiers retours).

- Semaine 4 : entretenir l'engagement, répondre aux questions, continuer à éduquer sur la fraude, valoriser les retours.

- Semaine 5 : mobiliser toute la communauté construite en amont pour soutenir l'équipe à la finale Orange Digital Center.

# 2. Rythme de publication par plateforme

TikTok est plus consommateur de vidéos que d'images : on y publie tous les 3 jours. Sur LinkedIn, Facebook et WhatsApp, le rythme est de tous les 2 jours, avec des formats adaptés à chaque plateforme.

| Plateforme | Rythme | Format prioritaire | Ton |
| --- | --- | --- | --- |
| TikTok | Tous les 3 jours env. | Vidéo verticale 9:16, courte et rythmée | Fun, dynamique, tendance |
| LinkedIn | Tous les 2 jours | Vidéo + texte, ou image + texte long/chiffré | Professionnel, factuel |
| Facebook | Tous les 2 jours | Vidéo + image, proche du format TikTok | Communautaire, accessible |
| WhatsApp (statuts + partage groupes) | Tous les 2 jours | Clips courts, images, lien direct | Direct, personnel, appel à l'action |

# 3. Vue d'ensemble des 5 semaines

| Semaine | Période | Thème | Objectif principal | Temps fort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaine 1 | J1 – J7 | Préparation & amorçage | Construire la présence, présenter l'équipe, sensibiliser | Vidéo d'équipe + scénette fraude |
| Semaine 2 | J8 – J14 | Communauté, révélation & lancement | Fan club puis révélation et mise en ligne | Révélation (J12) + Lancement le 1er sept. (J14) |
| Semaine 3 | J15 – J21 | Adoption & remerciement | Pousser au téléchargement et à l'usage réel | Tutoriels + challenge TikTok |
| Semaine 4 | J22 – J28 | Engagement & feedback | Répondre aux questions, collecter les retours | Vidéo FAQ à 6 voix + 2e scénette pédagogique |
| Semaine 5 | J29 – J35 | Mobilisation finale OSC | Rassembler la communauté derrière l'équipe | Rétrospective + mobilisation soutien |

# 4. Équité de parole entre les membres

Chaque membre doit être identifiable et associé au projet. Pour cela, deux formats sont volontairement construits pour donner la parole aux 6 membres à parts égales :

- La vidéo de révélation de la solution (Semaine 2) : chacun présente une fonctionnalité différente de l'application.

- La vidéo FAQ (Semaine 4) : chacun répond à une question différente des utilisateurs.

En dehors de ces deux formats « à 6 voix », les rôles de « voix principale » sur les autres vidéos individuelles sont attribués en rotation, semaine après semaine, pour qu'aucun membre ne porte systématiquement la parole. Le tableau de suivi complet se trouve en fin de document (section 10), à consulter et ajuster si besoin en cours de tournage.

# 5. Charte de tournage commune

## Lieux de tournage

- Lieu A — Open space Orange Digital Center (ODC) : coulisses, sérieux, travail.

- Lieu B — Extérieur ODC / entrée du bâtiment : plans de marche, dynamiques.

- Lieu C — Studio maison / fond neutre : interviews face caméra, tutoriels, FAQ.

## Matériel

- Smartphone en 4K/60fps ou 1080p/30fps minimum, stabilisation activée.

- Micro-cravate ou micro directionnel si disponible, sinon rapprocher le téléphone à moins d'1m.

- Trépied ou stabilisateur pour tout plan face caméra de plus de 5 secondes.

- Toujours filmer face à la lumière naturelle, jamais dos à la fenêtre.

## Identité visuelle du montage

- Police unique pour les textes incrustés : Montserrat, Bold pour les titres.

- Couleurs : blanc sur fond sombre, ou bleu marine (#2D2E83) sur fond clair, accents en orange (#F39200).

- Logo KWISMO en filigrane discret en bas à droite sur toutes les vidéos.

- Sous-titres français obligatoires sur 100 % des vidéos.

- Format vertical 9:16 prioritaire (TikTok/Reels/Shorts/Statuts), déclinaison 1:1 pour LinkedIn/Facebook si besoin.

# 6. Semaine 1 — Préparation & amorçage

Période : J1 – J7

Objectif : Construire la présence de l'équipe, présenter chaque membre, sensibiliser au problème de la fraude Mobile Money.

## Contenus à produire cette semaine

### 1.1 — Teaser mystère « Quelque chose arrive »

| Plateformes | TikTok, Facebook, statut WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J1 |
| Type & durée | Vidéo, 12–15 secondes |
| Membres impliqués | Newton (voix off uniquement), 2–3 membres en silhouette floue en arrière-plan |
| Tenue | T-shirt Orange, filmé en contre-jour/flouté : les visages ne doivent pas être reconnaissables |
| Lieu | Open space Orange Digital Center (ODC), lumière tamisée |

Script

Voix off (ton grave, posé) : « En Afrique, chaque jour, quelqu'un perd son argent à cause d'un appel. D'un message. D'une confiance mal placée. Nous avons décidé que ça devait changer. »

Texte à l'écran (apparition mot par mot) : « QUELQUE CHOSE ARRIVE... » puis « RESTEZ CONNECTÉS ».

Mise en scène — étape par étape

1. 0–3s : gros plan sur un smartphone qui vibre, notification « Numéro inconnu ».

2. 3–6s : plan large sur l'open space, silhouettes floues de l'équipe en contre-jour.

3. 6–10s : plan rapproché sur un tableau blanc couvert de mots-clés (« fraude », « protection »), une main écrit.

4. 10–15s : écran noir, texte blanc qui apparaît, fondu vers le logo KWISMO flouté à 20 %.

Ambiance / musique : Musique instrumentale tendue, montée progressive, pas de paroles.

Montage — responsable : Ingrid + Sonia

### 1.2 — Vidéos « Je suis... » (6 vidéos, une par membre)

| Plateformes | TikTok, Facebook (version complète) ; LinkedIn (version « pro », sous-titrée, sans musique forte) ; WhatsApp (extrait 10s) |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J2 (Newton, Brayan) · J3 (Ingrid, Marie) · J4 (Leal, Sonia) |
| Type & durée | Vidéo, 20–30 secondes chacune |
| Membres impliqués | Chaque membre seul, filmé par le membre qui vient de passer (cadreur tournant) |
| Tenue | T-shirt Orange, même accessoire personnel (montre, bracelet…) sur toutes les vidéos de la personne pour la reconnaissance visuelle |
| Lieu | Fond neutre / studio maison pour le face caméra, plan de coupe au poste de travail habituel |

Script

« Salut, moi c'est [Prénom]. »

« Je suis [rôle] sur le projet KWISMO. »

« Ce qui me motive, c'est [phrase personnelle liée à la fraude Mobile Money]. »

« Cette semaine, on vous prépare quelque chose de grand. Restez avec nous. »

Mise en scène — étape par étape

1. 0–4s : la personne entre dans le cadre en marchant, s'arrête au centre, sourit, dit son prénom et son rôle.

2. 4–15s : plan fixe, elle parle de sa motivation, regard caméra, gestes naturels des mains autorisés.

3. 15–22s : plan de coupe (b-roll) à son poste de travail (code, Figma, tableau de bord), sans son, voix off de la phrase finale posée par-dessus.

4. 22–30s : retour plan fixe, phrase finale, sourire, texte à l'écran indiquant le compte à rebours (« J-13 avant le lancement », à adapter selon la date réelle).

Ambiance / musique : Musique légère, rythmée, positive, volume bas sous la voix.

Montage — responsable : Marie + Leal (supervision finale Ingrid)

### 1.3 — Vidéo d'équipe « SAFESEND, l'équipe derrière KWISMO »

| Plateformes | TikTok, Facebook, LinkedIn, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J5 |
| Type & durée | Vidéo, 30–40 secondes |
| Membres impliqués | Les 6 ensemble |
| Tenue | T-shirt Orange identique pour tous (effet « équipe ») |
| Lieu | Entrée extérieure de l'ODC (plan de marche), puis open space (plan de groupe statique) |

Script

Newton : « On est six. » — Brayan : « Une idée. » — Ingrid : « Une mission. » — Marie : « Protéger chaque transaction. » — Leal : « Chaque appel. » — Sonia : « Chaque famille. »

Tous ensemble : « On est SAFESEND. Et on prépare KWISMO, avec le soutien d'Orange Digital Center. »

Mise en scène — étape par étape

1. 0–8s : les 6 marchent en groupe vers la caméra depuis l'entrée du bâtiment, discussion naturelle (son coupé, musique par-dessus).

2. 8–20s : gros plans rapides et successifs sur chaque visage qui dit sa phrase (montage cut serré, ~1,5s par plan).

3. 20–30s : plan large, les 6 posent en arc de cercle, sourires, ils disent la phrase finale ensemble en cadence.

4. 30–40s : texte à l'écran « Le compte à rebours est lancé » + logo KWISMO à 40 % de netteté.

Ambiance / musique : Musique motivante, rythme qui monte, type hymne d'équipe.

Montage — responsable : Brayan (avec relecture Ingrid)

### 1.4 — Scénette de sensibilisation « L'appel qui a tout changé »

| Plateformes | TikTok, Facebook ; LinkedIn reçoit un post texte (statistiques fraude) avec extrait ; WhatsApp reçoit un extrait teaser de 8s |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J6 |
| Type & durée | Vidéo narrative, 35–45 secondes |
| Membres impliqués | Leal (la victime), Sonia (voix du faux agent, hors champ) |
| Tenue | Tenue de ville normale — PAS de t-shirt Orange ici, pour un effet « vraie vie », pas publicitaire |
| Lieu | Coin salon / canapé (ambiance domestique) |

Script

(Le téléphone sonne. Leal décroche.)

Voix (Sonia, ton pressé) : « Bonjour, je suis l'agent de votre opérateur Mobile Money. Votre compte va être bloqué dans 5 minutes si vous ne confirmez pas votre code. »

Leal (hésite, inquiet) : « Euh... quel code ? »

Voix : « Le code que vous venez de recevoir par SMS, dites-le-moi vite ! »

(Leal commence à taper... freeze image, écran qui devient orange/rouge)

Texte à l'écran : « Chaque jour, des milliers de personnes vivent cette scène. » puis « Et si vous pouviez le savoir AVANT de répondre ? » puis « Bientôt, on vous montre comment. »

Mise en scène — étape par étape

1. 0–3s : plan large du salon, téléphone qui sonne, Leal tranquille.

2. 3–5s : il décroche, gros plan sur son visage.

3. 5–15s : champ/contre-champ, tension qui monte (sourcils froncés, main crispée).

4. 15–20s : gros plan sur ses doigts hésitants au-dessus du clavier.

5. 20–22s : coupure sèche, flash orange/rouge à l'écran, bip d'alerte.

6. 22–35s : fond noir, textes qui apparaissent un par un, silence pesant puis musique qui reprend doucement et mystérieusement.

Ambiance / musique : Tendue au début, quasi silence dramatique sur les plans 4-5, reprise mystérieuse en fin.

Montage — responsable : Ingrid

## Grille de publication de la semaine

| Plateforme | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TikTok | Teaser 1.1 | — | — | Best-of individuelles | — | — | Scénette 1.4 |
| LinkedIn | Annonce texte + photo équipe | — | Individuelles pro (Ingrid, Marie) | — | Vidéo équipe 1.3 | — | Post stats fraude + extrait 1.4 |
| Facebook | Teaser 1.1 | — | Individuelles (compilation) | — | Vidéo équipe 1.3 | — | Scénette 1.4 |
| WhatsApp | Teaser 1.1 | — | Extraits individuels | — | Vidéo équipe 1.3 | — | Teaser scénette 1.4 |

# 7. Semaine 2 — Communauté, révélation & lancement

Période : J8 – J14 (lancement le 1er septembre)

Objectif : Transformer les abonnés en communauté active (fan club), révéler la solution, puis lancer officiellement KWISMO.

## Contenus à produire cette semaine

### 2.1 — Sondage story « Avez-vous déjà reçu un appel suspect ? »

| Plateformes | Facebook, LinkedIn, WhatsApp (image + sticker sondage natif) |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J8 |
| Type & durée | Image fixe (pas de tournage) |
| Membres impliqués | Aucun (création graphique) |
| Tenue | — |
| Lieu | — |

Script

Fond bleu marine, texte blanc : « Avez-vous déjà reçu un appel suspect d'un “agent Mobile Money” ? » — Oui 😨 / Jamais 🙏

Mise en scène — étape par étape

1. Création graphique simple par Marie à partir de la charte KWISMO.

Ambiance / musique : —

Montage — responsable : Marie (design, pas de montage vidéo)

### 2.2 — Vidéo compte à rebours « J-5 »

| Plateformes | TikTok, Facebook, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J8 |
| Type & durée | Vidéo, 10–12 secondes |
| Membres impliqués | Marie |
| Tenue | T-shirt Orange |
| Lieu | Devant le tableau blanc (open space ODC) |

Script

Marie (souriante, complice) : « Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci ! Encore 5 jours, et vous saurez tout. »

Mise en scène — étape par étape

1. 0–5s : Marie de dos face au tableau, se retourne vers la caméra en parlant.

2. 5–10s : plan rapproché, sourire complice.

3. 10–12s : chiffre « J-5 » en gros, en orange, effet de zoom/pulse.

Ambiance / musique : Légère, complice, presque « secret entre amis ».

Montage — responsable : Leal

### 2.3 — Vidéo coulisses (behind the scenes)

| Plateformes | LinkedIn, Facebook, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J9 |
| Type & durée | Vidéo façon vlog, 25–35 secondes |
| Membres impliqués | Toute l'équipe filmée sur le vif, Brayan a une courte réplique face caméra |
| Tenue | Tenue de travail normale (pas de t-shirt Orange, effet quotidien authentique) |
| Lieu | Open space ODC, plusieurs postes de travail |

Script

Brayan (en aparté, souriant) : « Ce qu'on ne vous montre jamais d'habitude... on vous le montre cette semaine. »

Mise en scène — étape par étape

1. Plans courts de 2–3s captés en continu pendant 20–30 min de vraie activité : mains sur un clavier, Ingrid ajustant une maquette Figma, Leal et Sonia devant des courbes de données, pause-café et rires spontanés, post-it coché sur un tableau.

2. Sélection au montage des meilleurs moments plutôt que scènes jouées.

Ambiance / musique : Musique lo-fi/chill, son ambiant du bureau gardé très bas.

Montage — responsable : Sonia

### 2.4 — Vidéo « Deviens Membre Fondateur » (appel à la communauté)

| Plateformes | TikTok, Facebook, WhatsApp (à relayer dans les groupes) |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J9 |
| Type & durée | Vidéo, 20–25 secondes |
| Membres impliqués | Ingrid (visage principal), les autres membres flous en arrière-plan |
| Tenue | T-shirt Orange |
| Lieu | Extérieur ODC |

Script

Ingrid : « On lance un truc énorme très bientôt. Et on veut que vous en fassiez partie depuis le début. »

« Abonnez-vous, partagez ce post, et taguez 2 amis en commentaire : les 20 premiers deviendront nos “Membres Fondateurs” avec un accès prioritaire au lancement. »

Texte à l'écran : « #JeSuisKWISMO »

Mise en scène — étape par étape

1. 0–8s : Ingrid marche vers la caméra en parlant, ton enthousiaste.

2. 8–18s : plan fixe, énonce clairement les règles (abonnement / partage / tag), articulation claire.

3. 18–25s : pouce levé vers la caméra, les autres apparaissent flous en arrière-plan avec le même geste, hashtag à l'écran.

Ambiance / musique : Énergique, entraînante, dans la continuité de la vidéo d'équipe.

Montage — responsable : Newton

### 2.5 — Révélation de la solution : « 6 fonctionnalités, 6 voix »

| Plateformes | TikTok (best-of 45s), Facebook & LinkedIn (version longue complète), WhatsApp (lien + extrait) |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | Tournage J10–J11, montage J12, publication J12 |
| Type & durée | Vidéo, 90–120 secondes (version longue) + 45s (version courte TikTok) |
| Membres impliqués | Les 6, chacun présente UNE fonctionnalité de l'application — équité totale de parole sur la pièce la plus importante de la campagne |
| Tenue | T-shirt Orange (dernière fois avant le lancement — les t-shirts KWISMO seront révélés le jour J si prêts) |
| Lieu | Open space ODC pour le face caméra, captures d'écran (screen recording) de l'app/des maquettes Figma pour les démos |

Script

Intro (Leal) : « Depuis une semaine, on vous parle d'un problème. Aujourd'hui, on vous présente la solution : KWISMO. »

Newton — Vérification de numéro : « En 3 secondes, sachez si un numéro est sûr ou à risque. »

Brayan — Transfert protégé (USSD) : « On vérifie le destinataire avant même que vous composiez le code. »

Ingrid — Détection d'appel suspect : « Une alerte s'affiche pendant l'appel, en temps réel. »

Marie — Liste de contacts à insignes : « Chaque contact de votre répertoire porte un badge : sécurisé ou à signaler. »

Leal — Alerte WhatsApp en cas de piratage : « Un numéro compromis ? Prévenez tous vos proches en un clic. »

Sonia — Signalement communautaire : « Chaque signalement rend l'IA plus forte pour tout le monde. »

Outro (Marie) : « KWISMO arrive très bientôt. Restez branchés, la mise en ligne, c'est le 1er septembre. »

Mise en scène — étape par étape

1. Chaque membre est filmé en plan fixe, buste, regard caméra, débit posé, sur fond neutre — même cadrage pour tous afin que le montage soit visuellement homogène (effet « série »).

2. Immédiatement après chaque réplique, insertion d'un screen recording (téléphone tenu à l'horizontale ou capture directe) illustrant la fonctionnalité citée, mouvements de doigt/souris lents et clairs.

3. Entre chaque segment, transition identique (fondu ou glissement horizontal) pour créer un rythme régulier.

4. L'intro et l'outro utilisent le même décor pour boucler visuellement la vidéo.

Ambiance / musique : La musique démarre sobre/tendue (écho du teaser) puis s'ouvre et devient confiante à partir du premier segment de démo — la tension du danger laisse place à la confiance de la protection.

Montage — responsable : Ingrid (montage principal), Leal en support pour le tri des rushs

### 2.6 — Vidéo « C'est en ligne ! » (lancement officiel, 1er septembre)

| Plateformes | TikTok, Facebook, LinkedIn, WhatsApp (avec lien de téléchargement direct) |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J14 — 1er septembre |
| Type & durée | Vidéo, 20–30 secondes |
| Membres impliqués | Les 6 ensemble, phrase de clôture par Leal |
| Tenue | T-shirt Orange, ou t-shirts KWISMO si disponibles — moment idéal pour une révélation symbolique de la nouvelle tenue de marque |
| Lieu | Extérieur ODC |

Script

Tous ensemble, en cadence : « C'est. En. Ligne. »

Leal (qui prend le relais) : « KWISMO est maintenant disponible. Téléchargez l'application, protégez vos transactions, rejoignez la communauté qui dit stop à la fraude. »

Texte à l'écran : « Disponible maintenant » + lien / QR code + logo complet.

Mise en scène — étape par étape

1. 0–5s : les 6 sautent ou lèvent les bras ensemble (répéter le timing avant tournage), exclamation de joie.

2. 5–10s : applaudissements, « high five » en chaîne devant la caméra.

3. 10–20s : Leal s'avance d'un pas devant le groupe (flou/actif derrière), annonce le message clé, ton chaleureux et fier.

4. 20–30s : plan large final, pose devant le logo affiché sur un écran/panneau, texte + QR code figé 3–4 secondes pour laisser le temps de scanner.

Ambiance / musique : Musique triomphante, énergique — climax musical de toute la séquence de lancement.

Montage — responsable : Ingrid + Brayan

## Grille de publication de la semaine

| Plateforme | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TikTok | Countdown 2.2 | — | Highlights coulisses/concours | — | Reveal 45s (2.5) | — | Lancement 2.6 |
| LinkedIn | Sondage 2.1 + post stats | — | Coulisses 2.3 + Concours 2.4 | — | Reveal complet 2.5 | — | Communiqué officiel de lancement 2.6 |
| Facebook | Countdown 2.2 | — | Concours 2.4 | — | Reveal complet 2.5 | — | Lancement 2.6 |
| WhatsApp | Sondage + countdown | — | Concours (à relayer en groupe) | — | Reveal + lien API | — | Lancement + lien de téléchargement |

# 8. Semaine 3 — Adoption & remerciement

Période : J15 – J21

Objectif : Pousser au téléchargement et à l'utilisation réelle de l'application, remercier la communauté, former les premiers utilisateurs.

## Contenus à produire cette semaine

### 3.1 — Vidéo de remerciement à la communauté

| Plateformes | TikTok, Facebook, LinkedIn, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J15 |
| Type & durée | Vidéo, 15–20 secondes |
| Membres impliqués | Sonia |
| Tenue | T-shirt Orange (ou KWISMO si disponible) |
| Lieu | Fond neutre, ambiance intime |

Script

Sonia : « Merci. Sincèrement. Vous avez suivi chaque étape avec nous. KWISMO existe aussi grâce à vous. Téléchargez-le, testez-le, et surtout : dites-nous ce que vous en pensez. »

Mise en scène — étape par étape

1. Plan fixe unique, cadrage serré (visage + épaules), regard caméra constant, un seul plan continu pour l'authenticité.

Ambiance / musique : Douce, émotionnelle, piano ou nappe légère en fond très bas.

Montage — responsable : Brayan

### 3.2 — Tutoriel #1 « Vérifier un numéro en 10 secondes »

| Plateformes | Facebook, LinkedIn, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J16 |
| Type & durée | Vidéo screen-record + voix, 25–30 secondes |
| Membres impliqués | Ingrid |
| Tenue | T-shirt Orange |
| Lieu | Assise à un bureau, téléphone filmé en gros plan/screen recording |

Script

Ingrid (voix off) : « Vous recevez un appel bizarre ? Ouvrez KWISMO, tapez le numéro, appuyez sur Vérifier. Et voilà : vert, c'est sûr. Orange, à surveiller. Rouge, ne répondez surtout pas. »

Mise en scène — étape par étape

1. Capture d'écran réelle de l'app (ou de la maquette) pendant qu'Ingrid parle en voix off, mouvements lents et clairs, zoom sur le résultat coloré final.

2. Insert de 2s d'Ingrid souriant face caméra en ouverture et fermeture pour humaniser le tutoriel.

Ambiance / musique : Rythmée mais claire, musique discrète pour ne pas couvrir les explications.

Montage — responsable : Marie

### 3.3 — Tutoriel #2 « Faire un transfert protégé »

| Plateformes | Facebook, LinkedIn, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J17 |
| Type & durée | Vidéo screen-record + voix, 25–30 secondes |
| Membres impliqués | Marie |
| Tenue | T-shirt Orange |
| Lieu | Idem 3.2 |

Script

Marie (voix off) : « Avant chaque transfert, KWISMO vérifie le destinataire pour vous. Si tout est sûr, le code USSD se compose automatiquement. Simple, rapide, protégé. »

Mise en scène — étape par étape

1. Même structure que le tutoriel 3.2 : capture d'écran + insert visage en ouverture/fermeture.

Ambiance / musique : Identique à 3.2 pour créer une série reconnaissable de tutoriels.

Montage — responsable : Marie (auto-montage) avec relecture Ingrid

### 3.4 — Mise en avant d'un témoignage utilisateur (UGC)

| Plateformes | TikTok, Facebook |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J18 |
| Type & durée | Montage court de captures d'écran d'avis, 10–15 secondes (pas de tournage) |
| Membres impliqués | Aucun — repartage d'un premier avis/commentaire réel d'utilisateur |
| Tenue | — |
| Lieu | — |

Script

Texte à l'écran : « Ils ont déjà testé KWISMO... » + capture de l'avis + « Et vous ? »

Mise en scène — étape par étape

1. Habillage graphique simple (cadre orange autour de la capture d'écran, logo en coin) réalisé par Ingrid.

Ambiance / musique : Légère, festive.

Montage — responsable : Ingrid

### 3.5 — Vidéo rappel téléchargement / appel à l'action renforcé

| Plateformes | LinkedIn (angle entreprises/partenaires), Facebook, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J19 |
| Type & durée | Vidéo, 20–25 secondes |
| Membres impliqués | Brayan |
| Tenue | T-shirt Orange |
| Lieu | Extérieur ODC |

Script

Brayan : « Si vous ne l'avez pas encore fait : téléchargez KWISMO aujourd'hui. Ça prend 2 minutes, et ça peut vous éviter de perdre bien plus. »

Mise en scène — étape par étape

1. Plan fixe, ton direct et convaincant, il montre son téléphone à la caméra en ouvrant l'app.

2. Texte à l'écran avec lien de téléchargement qui reste affiché en permanence en bas de l'écran.

Ambiance / musique : Énergique, incitative, sans être agressive.

Montage — responsable : Sonia

### 3.6 — Challenge TikTok « Le Test KWISMO »

| Plateformes | TikTok (prioritaire), Facebook, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J21 |
| Type & durée | Vidéo tendance/challenge, 15–20 secondes |
| Membres impliqués | Leal |
| Tenue | T-shirt Orange, look plus décontracté/fun |
| Lieu | Au choix, ambiance dynamique |

Script

Leal (réagit en direct) : « Je teste un numéro suspect en direct avec KWISMO... » (réaction exagérée et amusante au résultat affiché) « Vous aussi, faites le test et taguez-nous ! »

Mise en scène — étape par étape

1. Utiliser un son/trend TikTok populaire du moment (à vérifier juste avant tournage) pour maximiser la portée.

2. Réaction faciale marquée (surprise, soulagement) au moment où le résultat s'affiche à l'écran — répéter 2-3 fois pour un timing parfait avec la musique.

Ambiance / musique : Fun, rythmée, calée sur une tendance TikTok active.

Montage — responsable : Leal (auto-montage rapide, format natif TikTok)

## Grille de publication de la semaine

| Plateforme | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TikTok | Remerciement court 3.1 | — | UGC 3.4 | — | — | — | Challenge 3.6 |
| LinkedIn | Bilan chiffré du lancement | — | Tutoriel API/pro | — | Rappel + cas d'usage entreprise | — | Résumé de la semaine |
| Facebook | Remerciement 3.1 | — | Tutoriels 3.2 + 3.3 | — | Rappel 3.5 | — | Challenge 3.6 |
| WhatsApp | Merci + lien | — | Tutoriels | — | Rappel direct | — | Challenge à partager |

# 9. Semaine 4 — Engagement & feedback

Période : J22 – J28

Objectif : Répondre aux questions des utilisateurs, collecter et valoriser les retours, continuer à éduquer sur la fraude.

## Contenus à produire cette semaine

### 4.1 — Vidéo FAQ « Vos questions, nos réponses » (6 segments)

| Plateformes | LinkedIn (version longue), Facebook, WhatsApp ; TikTok reçoit un montage best-of |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | Tournage J22, montage J23, publication J24 |
| Type & durée | Vidéo, 60–70 secondes (6 segments d'environ 10s) |
| Membres impliqués | Les 6, une question chacun — nouvelle occasion d'équité totale |
| Tenue | T-shirt Orange ou KWISMO |
| Lieu | Fond neutre, même cadrage pour tous (série) |

Script

Newton : « Est-ce que KWISMO est gratuit ? » → réponse courte.

Brayan : « Est-ce que ça marche avec tous les opérateurs ? » → réponse courte.

Ingrid : « Est-ce que mes données sont en sécurité ? » → réponse courte.

Marie : « Comment on signale un numéro frauduleux ? » → réponse courte.

Leal : « Comment l'IA détecte une arnaque ? » → réponse courte.

Sonia : « Qu'est-ce que je dois faire si mon numéro est piraté ? » → réponse courte.

Mise en scène — étape par étape

1. Chaque membre lit sa question à voix haute puis y répond directement face caméra, plan fixe identique pour tous.

2. Transition identique entre chaque segment (même effet que la vidéo de révélation S2) pour un effet de série reconnaissable.

3. Texte à l'écran reprenant la question en sous-titre pendant que la personne répond.

Ambiance / musique : Neutre, claire, légère musique de fond discrète.

Montage — responsable : Ingrid

### 4.2 — Sondage retour d'expérience

| Plateformes | Facebook, LinkedIn, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J22 |
| Type & durée | Image (pas de tournage) |
| Membres impliqués | Aucun |
| Tenue | — |
| Lieu | — |

Script

« Depuis que vous utilisez KWISMO, vous sentez-vous plus en sécurité ? » Oui / Un peu / Pas encore testé

Mise en scène — étape par étape

1. Création graphique par Marie.

Ambiance / musique : —

Montage — responsable : Marie

### 4.3 — Scénette pédagogique #2 « Le faux transfert »

| Plateformes | TikTok, Facebook ; LinkedIn reçoit un post d'analyse du scénario |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J25 |
| Type & durée | Vidéo narrative, 30–40 secondes |
| Membres impliqués | Marie (la victime), Newton (voix du faux agent, hors champ) |
| Tenue | Tenue de ville normale (pas de t-shirt de marque, effet réaliste comme la scénette 1.4) |
| Lieu | Coin salon / cuisine |

Script

(Marie reçoit un appel pendant qu'elle prépare un transfert d'argent.)

Voix (Newton) : « Madame, votre transfert a échoué, renvoyez-le sur ce nouveau numéro pour le débloquer. »

Marie (hésite, sort son téléphone) : « Attendez, laissez-moi vérifier d'abord. »

(Elle ouvre KWISMO à l'écran, le numéro s'affiche en rouge « à risque ».)

Texte à l'écran : « Cette fois, elle a vérifié avant d'agir. Et vous ? »

Mise en scène — étape par étape

1. 0–8s : Marie prépare tranquillement un transfert sur son téléphone, appel entrant, elle décroche.

2. 8–18s : dialogue tendu, elle commence à douter (froncement de sourcils, regard vers son téléphone).

3. 18–28s : gros plan sur elle qui ouvre l'app et vérifie le numéro, résultat rouge affiché clairement à l'écran.

4. 28–40s : elle raccroche, soulagée, léger sourire de soulagement, texte final qui apparaît.

Ambiance / musique : Tendue puis rassurante — contrairement à la scénette 1.4 (sans solution), celle-ci montre la solution en action.

Montage — responsable : Leal

### 4.4 — Vidéo highlight témoignages clients

| Plateformes | LinkedIn, Facebook, TikTok (compilation courte) |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J26 |
| Type & durée | Vidéo montage de captures + intro, 20–25 secondes |
| Membres impliqués | Sonia (mot d'introduction face caméra) |
| Tenue | T-shirt Orange |
| Lieu | Fond neutre |

Script

Sonia : « Une semaine après le lancement, voici ce que vous nous dites... » (suivi d'un montage de 3-4 avis/commentaires réels d'utilisateurs à l'écran)

Mise en scène — étape par étape

1. 0–5s : Sonia parle face caméra pour introduire.

2. 5–20s : montage de captures d'écran d'avis réels, chacune affichée 3-4 secondes avec une légère animation d'apparition.

3. 20–25s : retour bref sur Sonia qui sourit, texte « Merci à vous » à l'écran.

Ambiance / musique : Chaleureuse, reconnaissante.

Montage — responsable : Sonia (auto-montage) avec appui de Newton

### 4.5 — Vidéo coulisses V2 « Le modèle IA s'améliore grâce à vous »

| Plateformes | LinkedIn, Facebook, TikTok |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J28 |
| Type & durée | Vidéo, 25–30 secondes |
| Membres impliqués | Leal |
| Tenue | T-shirt Orange |
| Lieu | Poste de travail (écran avec graphiques/courbes visibles) |

Script

Leal : « Chaque signalement que vous faites nourrit notre intelligence artificielle. Cette semaine, le modèle a appris de plus de [X] nouveaux signalements. Merci de nous aider à le rendre plus intelligent, jour après jour. »

Mise en scène — étape par étape

1. Plan sur Leal qui montre à l'écran une courbe de progression (données réelles ou illustratives) tout en parlant face caméra.

2. Insert de 3-4 secondes d'un plan plus large du poste de travail pour donner du contexte.

Ambiance / musique : Sérieuse mais accessible, légère musique tech en fond.

Montage — responsable : Ingrid

## Grille de publication de la semaine

| Plateforme | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TikTok | Teaser sondage | — | Scénette #2 (4.3) | — | Highlight témoignages (extrait) | — | Coulisses V2 (4.5) |
| LinkedIn | Sondage 4.2 | — | FAQ complète 4.1 (article + vidéo) | — | Témoignages clients 4.4 | — | Update technique IA 4.5 |
| Facebook | Sondage 4.2 | — | FAQ 4.1 | — | Témoignages 4.4 | — | Coulisses V2 4.5 |
| WhatsApp | Sondage direct | — | FAQ 4.1 | — | Témoignages 4.4 | — | Coulisses V2 4.5 |

# 10. Semaine 5 — Mobilisation pour la finale Orange Digital Center

Période : J29 – J35

Objectif : Rassembler toute la communauté construite en amont pour soutenir l'équipe SAFESEND à la finale.

## Contenus à produire cette semaine

### 5.1 — Vidéo annonce « On est en finale ! »

| Plateformes | TikTok, Facebook, LinkedIn, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J29 |
| Type & durée | Vidéo, 20–25 secondes |
| Membres impliqués | Brayan |
| Tenue | T-shirt Orange ou KWISMO |
| Lieu | Extérieur ODC |

Script

Brayan (ému/fier) : « On vous l'annonce avec une immense fierté : SAFESEND et KWISMO sont en finale ! Merci à Orange Digital Center de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Et maintenant, on a besoin de vous. »

Mise en scène — étape par étape

1. 0–10s : Brayan parle face caméra, ton sincère, sourire large.

2. 10–20s : insert d'un plan de l'équipe qui applaudit/célèbre en arrière-plan flou.

3. 20–25s : texte à l'écran « FINALE OSC » avec la date.

Ambiance / musique : Fière, joyeuse, légèrement solennelle sur la mention du sponsor.

Montage — responsable : Marie

### 5.2 — Vidéo de mobilisation / appel au soutien

| Plateformes | TikTok, Facebook, LinkedIn, WhatsApp (à relayer dans un maximum de groupes) |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J30–J31 |
| Type & durée | Vidéo, 20–25 secondes |
| Membres impliqués | Ingrid |
| Tenue | T-shirt Orange ou KWISMO |
| Lieu | Open space ODC |

Script

Ingrid : « On a besoin de votre soutien pour la finale. Partagez cette vidéo, parlez de KWISMO autour de vous, et si un vote public est ouvert, comptez sur nous pour vous prévenir en premier. »

Mise en scène — étape par étape

1. Plan fixe, ton direct et mobilisateur, gestes ouverts vers la caméra (mains qui invitent).

2. Texte à l'écran avec l'appel à l'action clair (partager, taguer, suivre).

Ambiance / musique : Énergique, rassembleuse.

Montage — responsable : Sonia

### 5.3 — Vidéo rétrospective « Le chemin parcouru » (6 segments)

| Plateformes | TikTok, Facebook, LinkedIn (version longue) |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J32 |
| Type & durée | Vidéo montage d'archives, 45–60 secondes |
| Membres impliqués | Les 6, une phrase de bilan chacun (nouvelle occasion d'équité) |
| Tenue | Filmé en plan fixe neutre pour les nouvelles interventions ; le reste réutilise les rushs des 4 semaines précédentes |
| Lieu | Fond neutre pour les nouvelles interventions |

Script

Newton : « Il y a 3 mois, on avait juste une idée. »

Brayan : « Aujourd'hui, des milliers de personnes utilisent KWISMO. »

Ingrid : « On a construit tout ça avec vous. »

Marie : « Chaque partage, chaque retour, chaque test compte. »

Leal : « Et ce n'est que le début. »

Sonia : « Merci de croire en nous. »

Mise en scène — étape par étape

1. Alterner : plan fixe de la personne qui dit sa phrase → extrait d'archive de la semaine correspondante (teaser S1, reveal S2, tutoriels S3, FAQ S4) illustrant son propos.

2. Rythme de montage qui s'accélère légèrement vers la fin pour créer un effet de montée en puissance.

Ambiance / musique : Nostalgique au début, de plus en plus énergique, musique qui reprend des éléments du thème du teaser initial (boucle narrative).

Montage — responsable : Ingrid (montage le plus long de la semaine, prévoir la journée)

### 5.4 — Message de remerciement final (collectif)

| Plateformes | TikTok, Facebook, LinkedIn, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J33 |
| Type & durée | Vidéo, 20–25 secondes |
| Membres impliqués | Les 6 ensemble, à parts égales |
| Tenue | T-shirt Orange ou KWISMO, identique pour tous |
| Lieu | Extérieur ODC |

Script

Chacun dit un mot à la suite pour former la phrase : « Merci — d'avoir — cru — en nous — depuis — le premier jour. » Puis tous ensemble : « SAFESEND vous dit merci. »

Mise en scène — étape par étape

1. Même principe que la vidéo d'équipe du J5 : un mot = un plan rapide sur un visage différent, montage cut serré.

2. Plan final large, les 6 côte à côte, sourires, éventuellement un geste collectif (main sur le cœur ou pouce levé).

Ambiance / musique : Sincère, chaleureuse, légèrement émouvante.

Montage — responsable : Brayan

### 5.5 — Vidéo compte à rebours « Jour J de la finale »

| Plateformes | TikTok, Facebook, LinkedIn, WhatsApp |
| --- | --- |
| Jour de tournage / publication | J35 |
| Type & durée | Vidéo, 15–20 secondes |
| Membres impliqués | Marie |
| Tenue | T-shirt Orange ou KWISMO |
| Lieu | Extérieur ODC ou lieu de la finale si accessible |

Script

Marie : « C'est aujourd'hui. On y va, avec vous derrière nous. » Texte à l'écran : « JOUR J »

Mise en scène — étape par étape

1. Plan fixe ou léger mouvement de caméra (marche), ton déterminé et confiant.

2. Texte « JOUR J » en grand à l'écran en fin de vidéo, effet de pulsation.

Ambiance / musique : Déterminée, portée par la musique la plus forte/motivante de toute la campagne.

Montage — responsable : Leal

## Grille de publication de la semaine

| Plateforme | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TikTok | Annonce finale 5.1 | — | — | Rétrospective 5.3 | — | Remerciement 5.4 | Jour J 5.5 |
| LinkedIn | Annonce officielle + remerciement Orange Digital Center | Appel au soutien pro 5.2 | — | Rétrospective longue 5.3 | — | Remerciement 5.4 | Jour J / résultat 5.5 |
| Facebook | Annonce 5.1 | — | Mobilisation 5.2 | Rétrospective 5.3 | — | Remerciement 5.4 | Jour J 5.5 |
| WhatsApp | Annonce + lien vote | — | Mobilisation groupes 5.2 | Rétrospective 5.3 | — | Remerciement 5.4 | Jour J 5.5 |

# 11. Tableau récapitulatif d'équité de parole

Décompte indicatif du nombre de fois où chaque membre est en « voix principale » sur une vidéo, cumulé sur les 5 semaines (hors sondages/images et hors formats à 6 voix où chacun apparaît une fois de façon garantie). L'écart entre le minimum et le maximum est volontairement resserré (6 à 8 apparitions) ; ajustez librement les affectations en fonction des disponibilités réelles de chacun, l'essentiel étant qu'aucun membre ne soit systématiquement absent ou systématiquement au premier plan.

| Membre | Rôle | Apparitions en « voix principale » (S1→S5) | Participations collectives |
| --- | --- | --- | --- |
| Newton Achonduh | Porteur projet & Dev Backend | 6 | Vidéo équipe, lancement, remerciement final, rétrospective |
| Brayan Weko | Chef d'équipe & Dev Mobile | 7 | Idem |
| Ingrid Gabin Mboutie | Design UI/UX | 7 | Idem |
| Marie Lumiere Bothe | Dev Web | 8 | Idem |
| Leal Braël Tido Keubou | Data AI | 8 | Idem |
| Sonia Tchakounte Nana | Data AI | 7 | Idem |

# 12. Checklist finale avant transmission au designer (chaque semaine)

- Toutes les vidéos de la semaine sont sous-titrées en français.

- Le logo KWISMO apparaît en filigrane sur chaque vidéo.

- La police et les couleurs de texte sont identiques partout.

- Chaque fichier est nommé clairement, par exemple : KWISMO_S2_Reveal_Solution.mp4, KWISMO_S4_FAQ.mp4.

- Les formats verticaux (9:16) sont prêts pour TikTok/Facebook/WhatsApp, une version adaptée est prévue pour LinkedIn si besoin.

- La grille de publication de la semaine (jour + plateforme) est transmise en même temps que les fichiers.

- Une copie de sauvegarde des rushs bruts non montés est conservée.