CAHIER DES CHARGES

Planification

Épics · Sprints · Tâches · Jira

■ ■ ■

| Projet | KWISMO — Protection anti-fraude Mobile Money |
| --- | --- |
| Document | Planification & Ordonnancement |
| Version | 1.0 |
| Date | 21 juillet 2026 |
| Équipe | 6 personnes (1 designer, 1 backend, 1 frontend, 1 mobile, 2 data) |
| Outil | Jira — sprints hebdomadaires (lun. → ven.) |

Table des matières

# 1  Présentation & méthode

Ce document est le plan de projet de KWISMO, structuré pour l’outil Jira selon la hiérarchie Épic → Task (Story) → Sous-tâche. Il répartit le travail par jour, par sprint et par personne, en tenant compte des dépendances (tâches en parallèle et tâches bloquantes). Un fichier CSV d’import Jira accompagne ce document.

## 1.1  Cadre temporel

- Démarrage : lundi 20 juillet 2026.

- Sprints : d’une semaine, du lundi au vendredi (5 jours ouvrés).

- Durée totale : environ 3 mois — 1 semaine de conception/maquette, 3 semaines de développement, 1 semaine de déploiement/lancement, puis maintenance/acquisition jusqu’à mi-septembre et une semaine de préparation de la présentation.

## 1.2  Équipe (6 personnes)

| Rôle | Responsabilité principale |
| --- | --- |
| Designer | Design system, maquette Figma, puis branding, réseaux sociaux, affiches, animations et acquisition. |
| Dev Backend | API FastAPI, base Prisma, sécurité, passerelle IA, déploiement. |
| Dev Frontend | Site web : landing + espaces Admin/Partenaire (React/Vite/Tailwind). |
| Dev Mobile | Application React Native (Expo) iOS/Android. |
| Data 1 (Scoring) | Modèle A (scoring de numéros), pipeline de données, règles expertes. |
| Data 2 (NLP) | Modèle B (NLP africain), collecte & annotation, surveillance des biais. |

## 1.3  Règles d’ordonnancement

- La maquette bloque le développement : le web et le mobile ne démarrent qu’après la remise de la maquette (fin du Sprint 1).

- Le backend est sur le chemin critique : l’IA (passerelle), le web et le mobile dépendent de ses endpoints. Les modules d’authentification sont livrés tôt pour débloquer les autres.

- Web et mobile en 3 semaines : écrans statiques et UI/UX d’abord (S2), puis branchement progressif de l’API (S3 → S4), au rythme de livraison du backend.

- Les deux data en parallèle : Data 1 sur le scoring, Data 2 sur le NLP et l’annotation, dès le Sprint 2.

# 2  Vue d’ensemble des sprints

| Sprint | Dates | Objectif |
| --- | --- | --- |
| S1 | 20 → 24 juil. 2026 | Conception finalisée, maquette Figma, initialisation des projets. |
| S2 | 27 → 31 juil. 2026 | Démarrage backend, IA, web statique, mobile statique. |
| S3 | 3 → 7 août 2026 | Cœur métier, connexion front/mobile ↔ API, entraînement des modèles. |
| S4 | 10 → 14 août 2026 | Finalisation, intégration complète, durcissement. |
| S5 | 17 → 21 août 2026 | Tests bout en bout, déploiement, lancement public, premiers retours. |
| S6 | 24 → 28 août 2026 | Correctifs post-lancement, peaufinage modèle, acquisition. |
| S7 | 31 août → 4 sept. 2026 | Améliorations, réentraînement, croissance de l’audience. |
| S8 | 7 → 11 sept. 2026 | Stabilisation finale, gel du code. |
| S9 | 14 → 18 sept. 2026 | Arrêt du développement, préparation de la soutenance/démo. |

## 2.1  Chronologie des chantiers (macro)

Le tableau ci-dessous montre quels chantiers sont actifs à chaque sprint (● actif, ○ partiel/support).

| Chantier | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conception | ● | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Design / Maquette | ● | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Marketing (design) | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Backend | · | ● | ● | ● | ○ | ○ | · | ○ | · |
| Modèle IA | · | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | · | ○ |
| Frontend Web | · | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| App Mobile | · | ● | ● | ● | ○ | · | ○ | ○ | ○ |
| Déploiement/Tests | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| Présentation | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |

# 3  Charge de travail par personne

Charge estimée en jours par sprint (semaine de 5 jours ouvrés). Cette vue permet de repérer les tensions et d’équilibrer.

| Rôle | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designer | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Dev Backend | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Dev Frontend | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dev Mobile | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Data 1 (Scoring) | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Data 2 (NLP) | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |

Lecture de la charge Vert = sprint plein (5 j). Rouge = dépassement à surveiller. Gris = pas d’activité planifiée sur ce chantier. Le Dev Backend atteint 6 j au Sprint 4 : c’est le chemin critique du projet. Deux atténuations sont prévues (voir §6) : livraison anticipée de l’auth et report d’une partie des tests vers le Sprint 5.

# 4  Détail des Épics, Tasks & Sous-tâches

Chaque Épic regroupe des Tasks (Stories dans Jira), elles-mêmes décomposées en sous-tâches. Les durées correspondent aux estimations du cahier des charges. La colonne « Dépend de » matérialise l’ordonnancement.

Épic 1 — Conception Finaliser la conception UML et poser les fondations documentaires du projet.

CONC-1  Finalisation des diagrammes UML

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S1   ·   Durée : 2 j   ·   Aucune dépendance

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| CONC-1-1 Revue des diagrammes de cas d’utilisation, séquence, activité, classe | Dev Backend | 1 j |
| CONC-1-2 Validation croisée avec l’équipe et gel de la conception | Dev Backend | 1 j |

CONC-2  Validation des cahiers des charges (Web, Mobile, Backend, IA)

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S1   ·   Durée : 1 j   ·   Aucune dépendance

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| CONC-2-1 Lecture partagée et amendements | Dev Backend | 1 j |

Épic 2 — Design, Maquette & Branding Produire l’identité visuelle, la maquette complète (Web + Mobile) et amorcer le marketing.

DES-1  Design system Figma (tokens, composants, thèmes clair/sombre)

Assigné : Designer   ·   Sprint : S1   ·   Durée : 1 j   ·   Dépend de : CONC-2

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| DES-1-1 Variables couleurs (clair/sombre) + styles de texte (Poppins/Aptos) + composants de base | Designer | 1 j |

DES-2  Maquette Web (landing + admin + partenaire, responsive, 2 thèmes)

Assigné : Designer   ·   Sprint : S1   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : DES-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| DES-2-1 Landing (hero, comparatif, fonctionnalités, pricing API, footer) | Designer | 1 j |
| DES-2-2 Espaces Admin & Partenaire (dashboard, modules, états) | Designer | 1 j |

DES-3  Maquette Mobile (onboarding, auth, écrans app, 2 thèmes)

Assigné : Designer   ·   Sprint : S1   ·   Durée : 1 j   ·   Dépend de : DES-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| DES-3-1 Splash/onboarding + connexion pays/numéro + OTP + écrans app | Designer | 1 j |

DES-4  Prototype interactif + remise des specs aux développeurs

Assigné : Designer   ·   Sprint : S1   ·   Durée : 1 j   ·   Dépend de : DES-2, DES-3

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| DES-4-1 Prototype cliquable (navigation, bascules thème/langue) | Designer | 1 j |

DES-5  Branding complet & charte marketing

Assigné : Designer   ·   Sprint : S2   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : DES-4

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| DES-5-1 Déclinaisons du logo, charte, gabarits d’affiches | Designer | 2 j |
| DES-5-2 Kit de communication (couleurs, typographies, ton) | Designer | 1 j |
| DES-5-3 Support ponctuel aux développeurs (assets, ajustements maquette) | Designer | 2 j |

DES-6  Création & lancement des pages sociales

Assigné : Designer   ·   Sprint : S3   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : DES-5

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| DES-6-1 Ouverture des comptes (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok…) | Designer | 1 j |
| DES-6-2 Visuels de lancement + calendrier éditorial | Designer | 2 j |
| DES-6-3 Affiches de teasing + animations | Designer | 2 j |

DES-7  Préparation de la campagne de lancement V1

Assigné : Designer   ·   Sprint : S4   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : DES-6

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| DES-7-1 Assets de lancement (store, réseaux, presse) | Designer | 2 j |
| DES-7-2 Vidéo/animation de présentation de l’app | Designer | 2 j |
| DES-7-3 Vérification des visuels sur la V1 avant publication | Designer | 1 j |

Épic 3 — Backend hybride Livrer l’API centrale sécurisée (FastAPI + Prisma), documentée (Swagger), bilingue, passerelle IA.

BACK-1  Initialisation projet & socle technique

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S2   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : CONC-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| BACK-1-1 Structure en couches, config, Docker, docker-compose | Dev Backend | 1 j |
| BACK-1-2 Schéma Prisma initial (SQLite) + première migration | Dev Backend | 1 j |

BACK-2  Authentification & sécurité de base

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S2   ·   Durée : 3 j   ·   Dépend de : BACK-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| BACK-2-1 JWT (access/refresh), Argon2, OTP, reset par email | Dev Backend | 2 j |
| BACK-2-2 RBAC (user/partner/admin) + dépendances de rôle | Dev Backend | 1 j |

BACK-3  Modules cœur : users, numbers, reports

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S3   ·   Durée : 3 j   ·   Dépend de : BACK-2

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| BACK-3-1 CRUD utilisateurs + profil + KPI perso | Dev Backend | 1 j |
| BACK-3-2 Vérification de numéro (+ batch contacts) | Dev Backend | 1 j |
| BACK-3-3 Signalements | Dev Backend | 1 j |

BACK-4  Modules USSD, partenaires & affiliation

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S3   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : BACK-3

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| BACK-4-1 Pays/Opérateurs/Actions USSD (CRUD admin) | Dev Backend | 1 j |
| BACK-4-2 Partenaires + règles d’affiliation par préfixes + cloisonnement | Dev Backend | 1 j |

BACK-5  Passerelle IA (synchrone + asynchrone) & repli par règles

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S4   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : BACK-3

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| BACK-5-1 Appel /predict + timeout + repli règles expertes | Dev Backend | 1 j |
| BACK-5-2 Transmission des signalements (/feedback) en asynchrone | Dev Backend | 1 j |

BACK-6  Transactions, WhatsApp, enquêtes, notifications, KPI

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S4   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : BACK-4

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| BACK-6-1 Préparation transfert USSD + alerte WhatsApp + enquêtes | Dev Backend | 1 j |
| BACK-6-2 KPI (global/partenaire) + notifications | Dev Backend | 1 j |

BACK-7  i18n FR/EN, Swagger & durcissement sécurité

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S4   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : BACK-6

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| BACK-7-1 Fichiers FR/EN + middleware de langue | Dev Backend | 1 j |
| BACK-7-2 Rate-limiting, en-têtes, CORS, audit log, protections réseau + Swagger finalisé | Dev Backend | 1 j |

Épic 4 — Modèle IA Livrer le service IA (Modèle A scoring + Modèle B NLP africain), léger et intégré au backend.

IA-1  Initialisation projet IA & pipeline de données

Assigné : Data 1 (Scoring)   ·   Sprint : S2   ·   Durée : 3 j   ·   Dépend de : CONC-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| IA-1-1 Structure Cookiecutter DS + Docker + contrat d’API partagé | Data 1 (Scoring) | 1 j |
| IA-1-2 Collecte (via backend), nettoyage, features (Modèle A) | Data 1 (Scoring) | 2 j |

IA-2  Collecte & annotation des données texte (local)

Assigné : Data 2 (NLP)   ·   Sprint : S2   ·   Durée : 4 j   ·   Dépend de : CONC-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| IA-2-1 Rassemblement des messages (dons, jeux publics d’amorçage) | Data 2 (NLP) | 2 j |
| IA-2-2 Annotation arnaque/légitime + prétraitement franglais/pidgin | Data 2 (NLP) | 2 j |

IA-3  Modèle A — entraînement scoring + règles expertes

Assigné : Data 1 (Scoring)   ·   Sprint : S3   ·   Durée : 3 j   ·   Dépend de : IA-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| IA-3-1 Entraînement LightGBM + baseline + seuils | Data 1 (Scoring) | 2 j |
| IA-3-2 Règles expertes (démarrage à froid / repli) | Data 1 (Scoring) | 1 j |

IA-4  Modèle B — fine-tuning NLP AfroXLMR (Colab/PC)

Assigné : Data 2 (NLP)   ·   Sprint : S3   ·   Durée : 4 j   ·   Dépend de : IA-2

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| IA-4-1 Fine-tuning léger (PEFT/LoRA) sur Colab + quantification | Data 2 (NLP) | 2 j |
| IA-4-2 Repli TF-IDF garanti + évaluation | Data 2 (NLP) | 2 j |

IA-5  Service d’inférence FastAPI (/predict, /feedback)

Assigné : Data 1 (Scoring)   ·   Sprint : S4   ·   Durée : 3 j   ·   Dépend de : IA-3, BACK-5

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| IA-5-1 Routes /predict/number + /feedback + /health + /version | Data 1 (Scoring) | 2 j |
| IA-5-2 Intégration au docker-compose commun + dossier models partagé | Data 1 (Scoring) | 1 j |

IA-6  Intégration NLP au service + évaluation finale & biais

Assigné : Data 2 (NLP)   ·   Sprint : S4   ·   Durée : 3 j   ·   Dépend de : IA-4, IA-5

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| IA-6-1 Route /predict/text + chargement du modèle quantifié | Data 2 (NLP) | 2 j |
| IA-6-2 Métriques (rappel/précision/F1) + surveillance des biais | Data 2 (NLP) | 1 j |

Épic 5 — Frontend Web Livrer la landing et les espaces Admin/Partenaire (Vite + React + Tailwind), responsive, bilingues.

WEB-1  Initialisation & design system en code

Assigné : Dev Frontend   ·   Sprint : S2   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : DES-4

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| WEB-1-1 Vite + React + Tailwind + shadcn/ui + i18n + thèmes | Dev Frontend | 1 j |
| WEB-1-2 Composants de base d’après la maquette (tokens, UI) | Dev Frontend | 1 j |

WEB-2  Landing page (statique) responsive & bilingue

Assigné : Dev Frontend   ·   Sprint : S2   ·   Durée : 3 j   ·   Dépend de : WEB-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| WEB-2-1 Sections hero, problème, comparatif, fonctionnalités | Dev Frontend | 2 j |
| WEB-2-2 Pricing API, CTA, footer + thèmes clair/sombre | Dev Frontend | 1 j |

WEB-3  Écrans Admin/Partenaire (statiques) + états UI

Assigné : Dev Frontend   ·   Sprint : S3   ·   Durée : 3 j   ·   Dépend de : WEB-2

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| WEB-3-1 Layout applicatif (sidebar, topbar, dashboard, tableaux) | Dev Frontend | 2 j |
| WEB-3-2 États chargement/vide/erreur/succès (skeletons) | Dev Frontend | 1 j |

WEB-4  Connexion à l’API (auth, données)

Assigné : Dev Frontend   ·   Sprint : S3   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : WEB-3, BACK-2

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| WEB-4-1 Auth (login, refresh, routes protégées par rôle) | Dev Frontend | 1 j |
| WEB-4-2 TanStack Query + intercepteurs Axios | Dev Frontend | 1 j |

WEB-5  Intégration complète des modules & finitions

Assigné : Dev Frontend   ·   Sprint : S4   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : WEB-4, BACK-6

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| WEB-5-1 Branchement modules (users, numbers, partenaires, USSD, KPI) | Dev Frontend | 3 j |
| WEB-5-2 Accessibilité (WCAG AA), responsive final, polish | Dev Frontend | 1 j |
| WEB-5-3 Tests manuels + corrections | Dev Frontend | 1 j |

Épic 6 — Application Mobile Livrer l’app React Native (Expo), du splash aux écrans connectés, responsive et bilingue.

MOB-1  Initialisation Expo & design system en code

Assigné : Dev Mobile   ·   Sprint : S2   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : DES-4

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MOB-1-1 Expo Router + NativeWind + i18n + thèmes + SecureStore | Dev Mobile | 1 j |
| MOB-1-2 Composants de base d’après la maquette | Dev Mobile | 1 j |

MOB-2  Onboarding, connexion & écrans statiques

Assigné : Dev Mobile   ·   Sprint : S2   ·   Durée : 3 j   ·   Dépend de : MOB-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MOB-2-1 Splash/onboarding animés (Reanimated/Moti) | Dev Mobile | 1 j |
| MOB-2-2 Connexion pays/numéro (libphonenumber) + OTP (UI) | Dev Mobile | 1 j |
| MOB-2-3 Écrans app statiques (accueil, vérif, contacts, profil…) | Dev Mobile | 1 j |

MOB-3  Fonctionnalités natives UI/UX

Assigné : Dev Mobile   ·   Sprint : S3   ·   Durée : 3 j   ·   Dépend de : MOB-2

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MOB-3-1 Capture d’appel entrant + overlay d’alerte | Dev Mobile | 1 j |
| MOB-3-2 Lecture des contacts (permissions) + insignes | Dev Mobile | 1 j |
| MOB-3-3 Formulaire d’enquête (notification) + composition USSD | Dev Mobile | 1 j |

MOB-4  Connexion à l’API (auth, données)

Assigné : Dev Mobile   ·   Sprint : S3   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : MOB-3, BACK-2

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MOB-4-1 Auth OTP + stockage sécurisé des tokens | Dev Mobile | 1 j |
| MOB-4-2 TanStack Query + branchement vérif/contacts | Dev Mobile | 1 j |

MOB-5  Intégration complète des modules & finitions

Assigné : Dev Mobile   ·   Sprint : S4   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : MOB-4, BACK-6

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MOB-5-1 Branchement transfert USSD, alerte WhatsApp, signalement, KPI | Dev Mobile | 3 j |
| MOB-5-2 Responsive, accessibilité, mode hors-ligne, polish | Dev Mobile | 1 j |
| MOB-5-3 Tests sur appareils + corrections | Dev Mobile | 1 j |

Épic 7 — Déploiement, Tests & Lancement V1 Tester bout en bout, déployer l’ensemble et lancer publiquement la V1.

DEP-1  Tests d’intégration bout en bout

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S5   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : BACK-7, IA-6, WEB-5, MOB-5

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| DEP-1-1 Scénarios complets (vérif, transfert, signalement, alerte) | Dev Backend | 1 j |
| DEP-1-2 Correctifs bloquants identifiés | Dev Frontend | 1 j |

DEP-2  Déploiement backend + IA + base (prod)

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S5   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : DEP-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| DEP-2-1 Bascule PostgreSQL, secrets, HTTPS, reverse proxy | Dev Backend | 1 j |
| DEP-2-2 Déploiement service IA + dossier models partagé | Data 1 (Scoring) | 1 j |

DEP-3  Déploiement web + publication de l’app mobile

Assigné : Dev Frontend   ·   Sprint : S5   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : DEP-2

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| DEP-3-1 Mise en ligne du site (landing + espaces) | Dev Frontend | 1 j |
| DEP-3-2 Build & soumission de l’app (stores / distribution) | Dev Mobile | 1 j |

DEP-4  Lancement public V1 & collecte des premiers retours

Assigné : Designer   ·   Sprint : S5   ·   Durée : 1 j   ·   Dépend de : DEP-3

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| DEP-4-1 Campagne de lancement (réseaux, affiches) | Designer | 1 j |

Épic 8 — Maintenance, Peaufinage & Acquisition Stabiliser le produit, améliorer le modèle et faire croître l’audience jusqu’au gel du code.

MAINT-1  Correction des bugs post-lancement

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S6   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : DEP-4

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MAINT-1-1 Tri et priorisation des retours utilisateurs | Dev Backend | 1 j |
| MAINT-1-2 Correctifs backend/API | Dev Backend | 2 j |
| MAINT-1-3 Correctifs web & mobile | Dev Frontend | 2 j |

MAINT-2  Peaufinage du modèle IA (réentraînement)

Assigné : Data 1 (Scoring)   ·   Sprint : S6   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : DEP-4

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MAINT-2-1 Réentraînement avec les vrais signalements collectés | Data 1 (Scoring) | 2 j |
| MAINT-2-2 Réglage des seuils + suivi des métriques | Data 2 (NLP) | 2 j |
| MAINT-2-3 Surveillance des biais en conditions réelles | Data 2 (NLP) | 1 j |

MAINT-3  Acquisition & animation des réseaux (S6)

Assigné : Designer   ·   Sprint : S6   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : DEP-4

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MAINT-3-1 Publications régulières + campagnes d’acquisition | Designer | 3 j |
| MAINT-3-2 Affiches & contenus pour pousser au téléchargement | Designer | 2 j |

MAINT-3B  Acquisition & animation des réseaux (S7)

Assigné : Designer   ·   Sprint : S7   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : MAINT-3

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MAINT-3B-1 Nouvelles campagnes + contenus de croissance | Designer | 3 j |
| MAINT-3B-2 Suivi de l’audience et ajustements | Designer | 2 j |

MAINT-3C  Acquisition & animation des réseaux (S8)

Assigné : Designer   ·   Sprint : S8   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : MAINT-3B

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MAINT-3C-1 Consolidation de la communauté + bilan d’acquisition | Designer | 3 j |
| MAINT-3C-2 Préparation des visuels pour la présentation | Designer | 2 j |

MAINT-4  Améliorations & stabilisation (itératif)

Assigné : Dev Mobile   ·   Sprint : S7   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : MAINT-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MAINT-4-1 Optimisations mobile (performance, UX) | Dev Mobile | 3 j |
| MAINT-4-2 Optimisations web + backend | Dev Frontend | 2 j |

MAINT-5  Réentraînement continu & vérif de robustesse

Assigné : Data 1 (Scoring)   ·   Sprint : S7   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : MAINT-2

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MAINT-5-1 Boucle d’apprentissage continu vérifiée en prod | Data 1 (Scoring) | 3 j |
| MAINT-5-2 Contrôle qualité des prédictions | Data 2 (NLP) | 2 j |

MAINT-6  Gel du code & stabilisation finale

Assigné : Dev Backend   ·   Sprint : S8   ·   Durée : 5 j   ·   Dépend de : MAINT-4, MAINT-5

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| MAINT-6-1 Derniers correctifs + gel de version | Dev Backend | 2 j |
| MAINT-6-2 Vérification complète de la V1 stabilisée | Dev Frontend | 2 j |
| MAINT-6-3 Sauvegardes & documentation de maintenance | Dev Mobile | 1 j |

Épic 9 — Préparation de la présentation Préparer la soutenance : support, démo, récit du projet.

PRES-1  Support de présentation & récit du projet

Assigné : Designer   ·   Sprint : S9   ·   Durée : 3 j   ·   Dépend de : MAINT-6

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| PRES-1-1 Slides (problème, solution, architecture, résultats) | Designer | 2 j |
| PRES-1-2 Chiffres d’impact & retours utilisateurs | Data 2 (NLP) | 1 j |

PRES-2  Scénario de démonstration live

Assigné : Dev Mobile   ·   Sprint : S9   ·   Durée : 2 j   ·   Dépend de : PRES-1

| Sous-tâche | Assigné | Durée |
| --- | --- | --- |
| PRES-2-1 Parcours démo (vérif, transfert, alerte) | Dev Mobile | 1 j |
| PRES-2-2 Répétition générale + plan B (vidéo de secours) | Dev Frontend | 1 j |

# 5  Rôle étendu du Designer (marketing)

Le rôle du designer ne s’arrête pas à la maquette. Dès la fin du Sprint 1, il bascule sur le marketing et la communication, activités essentielles mais non détaillées dans les cahiers des charges techniques. Elles sont notées ici pour être planifiées ; le détail sera précisé ultérieurement.

## 5.1  Pendant le développement (S2 → S4)

- Branding complet : déclinaisons du logo, charte graphique, gabarits d’affiches, kit de communication.

- Création des pages sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok…) et calendrier éditorial.

- Affiches de teasing, animations, visuels de pré-lancement.

- Support ponctuel aux développeurs : fourniture d’assets, ajustements de maquette si un écran pose problème.

## 5.2  Au lancement (S5)

- Campagne de lancement de la V1 : visuels stores, réseaux, éventuelle vidéo de présentation.

- Vérification des visuels sur la V1 avant publication.

## 5.3  Après le lancement (S6 → S8)

- Acquisition : publications régulières, campagnes pour pousser au téléchargement, croissance de l’audience.

- Suivi de l’audience et ajustements ; consolidation de la communauté.

À préciser plus tard Le périmètre marketing (budget publicitaire, canaux prioritaires, objectifs d’acquisition chiffrés) fera l’objet d’un brief dédié. Le présent plan réserve simplement le temps du designer sur ces activités.

# 6  Dépendances critiques & risques

## 6.1  Chaîne de dépendances principale

- Conception (S1) → Maquette (S1) → démarrage Web & Mobile (S2).

- Backend Auth (BACK-2, S2) → connexion API du Web (WEB-4) et du Mobile (MOB-4) en S3.

- Backend modules (BACK-6, S4) → intégration complète Web (WEB-5) et Mobile (MOB-5) en S4.

- Backend passerelle IA (BACK-5) + IA scoring (IA-3) → service d’inférence (IA-5) en S4.

- Tout le développement (S4) → tests bout en bout et déploiement (S5).

## 6.2  Risques identifiés & atténuations

| Risque | Impact | Atténuation |
| --- | --- | --- |
| Backend en retard (chemin critique) | Bloque web, mobile et IA. | Auth livrée dès S2 ; passerelle IA avec repli par règles ; une partie des tests reportée en S5. |
| Surcharge Backend au S4 (6 j) | Fin de dev serrée. | Report des tests en S5 ; appui possible d’un data sur l’intégration. |
| Entraînement NLP trop lourd | Retard du Modèle B. | Repli TF-IDF garanti ; entraînement sur Colab gratuit (hors serveur). |
| Peu de données au lancement | Modèle IA peu performant. | Règles expertes de démarrage ; réentraînement continu dès les premiers signalements. |
| Maquette non finalisée à temps | Retarde tout le dev. | Design system compressé ; priorisation des écrans du parcours critique. |
| Publication mobile (stores) lente | Retard du lancement. | Préparer le build et la soumission tôt ; distribution directe en repli. |

## 6.3  Jalons clés

| Jalon | Échéance |
| --- | --- |
| Maquette validée | Fin S1 — ven. 24 juil. |
| API d’authentification disponible | Fin S2 — ven. 31 juil. |
| Fin du développement (tous chantiers) | Fin S4 — ven. 14 août. |
| Lancement public V1 | S5 — sem. du 17 août. |
| Gel du code | Fin S8 — ven. 11 sept. |
| Présentation du projet | S9 — sem. du 14 sept. |

# 7  Import dans Jira (fichier CSV)

Le fichier KWISMO_Planification_Jira.csv accompagne ce document. Il contient toute la hiérarchie (Épics, Stories, Sous-tâches) avec assignés, sprints, estimations et dépendances, prêt à importer.

## 7.1  Colonnes du fichier

| Colonne | Contenu |
| --- | --- |
| Issue Type | Epic, Story (task) ou Sub-task. |
| Issue Key | Identifiant lisible (ex. BACK-3). |
| Summary | Intitulé de l’élément. |
| Epic Name / Epic Link | Rattachement à l’épic. |
| Parent | Story parente d’une sous-tâche. |
| Assignee | Rôle assigné (à mapper vers un compte Jira). |
| Sprint | Sprint de rattachement (nom + dates). |
| Estimate (j) | Estimation en jours. |
| Depends On | Clés des éléments bloquants. |
| Component | Domaine (épic) pour le filtrage. |

## 7.2  Marche à suivre

- Dans Jira : Paramètres du projet → Importer → CSV (ou Filtres → Importer des tickets).

- Charger le fichier CSV (encodage UTF-8, déjà géré).

- Mapper les colonnes : Issue Type, Summary, Epic Link, Parent, Sprint, Assignee, Estimate.

- Associer chaque rôle (Assignee) au compte réel du membre correspondant.

- Créer les liens « is blocked by » à partir de la colonne Depends On (manuellement ou via un module d’import avancé).

Mise à jour Ce document Word et le CSV sont issus de la même source : ils restent cohérents. Si vous modifiez la planification dans le Word et me le renvoyez, je régénère un CSV à jour correspondant.

Fin du document de planification — KWISMO